## List1
Plan isporuke - OICAR Team13
~ostali projekti do 28.4.
SPRINT 1 28.04.-04.05.
POSTAVLJANJE RAZVOJNOG OKRUŽENJA
DIZAJNIRANJE ARHITEKTURE SUSTAVA
IZRADA KONKURENTSKE ANALIZE
IZRADA FUNKCIONALNE SPECIFIKACIJE
IMPLEMENTIRANJE CENTRALNOG POVEZIVAČA (GATEWAY)
IZRADA WIREFRAMEA
IZRADA BAZE PODATAKA
SPRINT 2 05.05.-11.05.
IMPLEMENTIRANJE CRUD API ENDPOINTA ZA KORISNIKE
IMPLEMENTIRANJE PRIJAVE KORISNIKA ZA KLIJENTSKE APLIKACIJE
IMPLEMENTIRANJE AUTENTIFIKACIJE I AUTORIZACIJE KORISNIKA
IMPLEMENTIRANJE USER ROLA I DOPUŠTENJA
IMPLEMENTACIJA REGISTRACIJE KORISNIKA NA WEB APLIKACIJI
IMPLEMENTACIJA SIGURNOSNIH ASPEKATA (JWT token, hash funkcije...)
IMPLEMENTACIJA UI MOBILNE APLIKACIJE ZA LOGIN I REGISTER
INTEGRACIJA MOBILNE APLIKACIJE S API ENDPOINTOM ZA KORISNIKE
SPRINT 3 12.05.-18.05.
IMPLEMENTACIJA OPCIJA UREĐENJA PROFILA
IMPLEMENTACIJA OPCIJE BRISANJA PROFILA (RIGHT TO FORGET)
IMPLEMENTIRANJE CRUD API ENDPOINTA ZA PROIZVODE
IMPLEMENTIRANJE CRUD API ENDPOINTA ZA KATEGORIJE PROIZVODA
PRIKAZ PROIZVODA I KATEGORIJA PROIZVODA NA KLIJENTSKIM APLIKACIJAMA
SPRINT 4 19.05.-25.05.
IMPLEMENTACIJA API ENDPOINTA ZA PROIZVODE U KOŠARI
IMPLEMENTACIJA PREGLEDA PROIZVODA NA KLIJENTSKIM APLIKACIJAMA
IMPLEMENTACIJA FUNKCIONALNOSTI DODAVANJA PROIZVODA U KOŠARU
PRIKAZ PROIZVODA U KOŠARI NA KLIJENTSKIM APLIKACIJAMA
SPRINT 5 26.05.-01.06.
IMPLEMENTACIJA API ENDPOINTA ZA NARUDŽBE
IMPLEMENTACIJA API ENDPOINTA ZA LISTU PROIZVODA U NARUDŽBI
IMPLEMENTACIJA PREGLEDA NARUDŽBI NA KLIJENTSKIM APLIKACIJAMA
IMPLEMENTACIJA PREGLEDA STAVKI INDIVIDUALNE NARUDŽBE NA KLIJENTSKIM APLIKACIJAMA
IMPLEMENTACIJA API ENDPOINTA ZA LOGOVE
IMPLEMENTACIJA PREGLEDA LOGOVA NA KLIJENTSKIM APLIKACIJAMA
SPRINT 6 18.05.-23.05.
IMPLEMENTACIJA DIFERENCIJACIJE UX KORISNIKA I ADMINISTRATORA
IMPLEMENTACIJA GDPR USKLAĐIVANJA
UREĐIVANJE TEMA I DIZAJNA KLIJENTSKIH APLIKACIJA (FRONTEND)
UNIT TESTOVI NA API
UNIT TESTOVI NA KLIJENTSKE APLIKACIJE
SPRINT 7 24.05.-01.06.
INTEGRACIJSKI TESTOVI
PRIPREMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
PRIPREMA KORISNIČKE DOKUMENTACIJE
PRIPREMA PREZENTACIJE
OBRANA